**ИНФОРМАЦИЯ**

**на 26.04.2023 г. по вопросу реализации мероприятия федерального проекта «Чистая вода»**

Подрядная организация: ООО «Водоканал-Сервис», г. Канск, Красноярский край

Информация к совещанию**:** объект «Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан»

1. На 26.04.2023 г. протяженность построенных сетей водопровода пос. Бохан составляет 27,48 км, в том числе; открытым способом проложено -10,64 км, ГНБ- 16,84 км, осталось построить 6,18 км сетей, общая проектная протяженность 33,66 км.
2. В настоящее время ведется прокладка трубопроводов методом ГНБ на участках № 6, 7, 11, 12,13.
3. Установлено полиэтиленовых колодцев – установлено 6 шт., осталось установить 17 шт. колодцев, выполнено устройство 131 шт. ж.б. колодцев, необходимо еще установить 82 шт.
4. Ведется установка запорной арматуры и фасонных частей на трубопроводах, произведен монтаж запорной арматуры и фасонных частей в 70 колодцах.
5. Произведены подготовительные работы, разбивка осей и земляные работы и идет подготовка каркасных сеток на площадке насосной станции 2-го подъема.
6. Пробурена скважина №1, ведется бурение водопроводной скважины №2.
7. Общий процент выполнения всех работ по факту составляет- 64,98 %, плановый процент выполнения -64,6 %.
8. На объекте задействовано 20 единиц спецтехники, работает 40 человек.
9. Не решается вопрос по техническому присоединению к эл.сетям объектов и переход через Александровский тракт.
10. Отсутствует разрешение на работы по участкам №14,20, относящихся к культурно- археологическому наследию.
11. Наличие скальных пород и грунтовых вод, не учтенных в проектно-сметной документации, существенно влияют на производительность, скорость работ.
12. Освоено денежных средств на общую сумму 255 087 593, 11 руб. На май месяц планируется закрыть формы на сумму 12 464 266,8 руб.
13. Отсутствует информация по вопросу заключения договора по увеличению сметной стоимости цены контракта в соответствии с постановлением правительства РФ Приказ № 1315 от 09.08.2021 г.

**Директор ООО «Водоканал-Сервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Станьков**