**ИНФОРМАЦИЯ**

**Реализация мероприятия федерального проекта «Чистая вода» на январь 2023 г.**

      Подрядная организация: ООО «Водоканал-Сервис», г. Канск, Красноярский край

      Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан

1. Общая протяженность водопроводных сетей по проекту составляет 33,124 км, в том числе; открытым способом-11,384 км и ГНБ- 21,740 км.
2. На 10.01.2023 г. протяженность построенных сетей водопровода пос. Бохан составляет 24, 984 км, в том числе; открытым способом проложено -10, 409 км, ГНБ- 14,575 км.
3. Установлено 125 шт. железобетонных колодцев, по проекту необходимо установить 236 шт.
4. Ведутся работы по устройству запорной арматуры и фасонных частей на трубопроводах в мкр. Южный,  монтаж трубопроводов в мкр. Центральный.
5. Общий процент выполнения всех работ по факту составляет- 58,82 %, по графику контракта 28 %
6. Всего общая стоимость выполненных работ (без учета ранее закрытых материалов) составляет 148 508,9 тыс. руб., из них на  участки, по которым откорректирована проектная документация, сумма выполненных работ составляет 90 008, 0 тыс. руб., на оставшуюся сумму в размере 58 500,9 тыс. рублей требуется корректировка проектной документации.
7. Приобретено материалов и оборудования на общую сумму 132 875 623,15  руб. В том числе закуплено  железобетонных изделий на 90%, трубная продукция закуплена в полном  объеме, пластиковые колодцы и запорная арматура закуплена в полном объеме, насосная станция 3-го подъема. Приобретены дизельные эл.станции в количество 3 шт., а также трансформаторные подстанции в количестве 2 шт.
8. На объекте задействовано 8 единиц спецтехники, работает 19 человек.