**ИНФОРМАЦИЯ на 27.07.2023 г. о реализации проекта «Чистая вода»**

На территории поселка Бохан продолжаются работы по системе водоснабжения, на сегодняшний день выполнены следующие работы:

1) Протяженность построенных сетей водопровода составляет 32,15 км, в том числе: открытым способом проложено – 12.96 км., ГНБ – 19,3 км., общая проектная протяженность 33,66 км.

2) Ведется прокладка трубопроводов на участках №9, 10, 15, 17, 21

3) Установлено колодцев – 193 шт., осталось установить 43 шт.

4) Устанавливается запорная арматура и фасонные части на трубопроводах, всего произведен монтаж в 152 колодцах.

5) Ведется устройство фундамента здания насосной станции 2-го подъема, выполнены фундаменты под РЧВ, ведется засыпка территории площадки 2-го подъема ПГС-ом, проложены внутриплощадочные сети водопровода 561,2 м. к насосной станции 2-го подъема. Ведется установка заборного ограждения. Готовы к постановке металлоконструкции, панели на здание насосной станции 2-го подъема находятся на объекте.

6) Ожидается поставка водозаборных колонок.

7) Заказаны резервуары чистой воды.

8) Выполнена работа по устройству фундаментов под напорно-регулирующие резервуары.

9) Начаты работы на насосной станции 3-го подъема.

10) Пробурена скважина №1 - 160 м., скважина №2 – 145 м. Ведется прокачка. Скважина №3 расположена в районе насосной станции 2-го подъема.





